| **ULUSLARARASILAŞMA** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **S.N.** | **GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER** | **DEĞERLENDİRME KRİTERİ** | **KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ** | **FAALİYET NO** | **ÖNGÖRÜLEN FAALİYET VEYA FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** | **PAYDAŞ/İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM/KOMİSYON** | **FAALİYETLERİN İZLEME VE RAPORLAMA PERİYODU** | **FAALİYETLERİN ÇIKTI / SONUÇLARI ÖLÇME ARAÇLARI** | **FAALİYETİN TAMAMLANMA TARİHİ** |
| **A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar** | **A.2.1. Uluslararasılaşma Politikası** | Uluslararasılaşma Politikasının Belirlenmesi | Politika Metninin Senatoda Onaylanması ve Yayınlanması | Üst Yönetim Başta olmak üzere tüm paydaşların Sahiplenmesi | A.2.1.1 | Uluslararasılaşma Komisyonunun Toplanması ve Politikayı Belirlemesi | Uluslararasılaşma Komisyonu | Rektörlük / Senato | 1 | Politikanın Yayınlanması | Eylül 2022 |
| Uluslararasılaşma Stratejisinin Belirlenmesi | Uluslararasılaşma Stratejisinin Kalite Komisyonuna Onaylatılması | Tüm Paydaşların Sahiplenmesi | A.2.1.2. | Uluslararasılaşma Stratejisinin Hazırlanması | Uluslararasılaşma Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü | Rektörlük | 1 | Uluslararasılaşma  Stratejisinin Yayınlanması | Ekim 2022 |
| **A.4. Paydaş Katılımı** | **A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı** | Dış Paydaşlarla Yılda Bir Kez Toplantı/Çalıştay vb. Yapılması | İç ve Dış Paydaşların Görüşlerinin Alınması | Dış Paydaşların Katkılarının Etkin Şekilde Alınması | A.4.1. | Dış Paydaşların Programlar ile ilgili görüşlerinin anket , görüşme vb. tekniklerle belirli periyodlar ile alınması ve raporlanması | Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Erasmus Ofisi | Kalite Koordinatörlüğü | 1 | Değerlendirme Raporu | Yıl içerisinde planlanan ay |
| **A.5. Uluslararasılaşma** | **A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi** | Uluslararasılaşma Komisyonu | Komisyonun Kurulması | Senatonun Komisyonu Onaylaması | A.5.1.1. | Uluslararasılaşma Komisyon Ekip Üyelerinin Seçilerek Senatoya Sunulması | Rektörlük | Senato | 1 | Senato Kararı | Temmuz 2022 |
| Uluslararasılaşma Süreci | Uluslararasılaşma Sürecinin Belirlenmesi | Tüm Paydaşların Sahiplenmesi | A.5.1.2. | Süreç Dokümanının Hazırlanması | Uluslararasılaşma Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü | Rektörlük | 1 | Süreç Dokümanının Yayınlanması | Eylül 2022 |
| **A.5.2. Uluslararasılaşma Kaynakları** | Uluslararasılaşmaya Ayrılan Kaynaklar | Uluslararasılaşmaya Ayrılan Kaynakların Belirlenmesi | Belirlenen Kaynakların Web Sitesinde Yayınlanması ve KYBS Kanıtları | A.5.2.1. | Dış Kaynaklı Proje Sayısının Arttırılması | İlgili Birimler | Proje Ofisi | Yıllık | Proje Sayısı ve Bütçesi | Sürekli |
| **A.5.3. Uluslararasılaşma Performansı** | Performans Göstergeleri | Performans Göstergelerinin Tanımlanması | Uluslararasılaşma Süreci Dokümanı ve KYBS Verileri | A.5.3.1. | Uluslararasılaşma Komisyonu ile göstergelerin tanımlanması için toplantı yapılması | Uluslararasılaşma Komisyonu | Kalite Koordinatörlüğü | 1 | Performans Göstergelerinin Belirlenmesi | Eylül 2022 |